Bài 1:

Velocity trung bình: 24SP

Capacity: sô người x số ngày = 6 x 10 = 60 người – ngày

Capacity sprint 5: 1 ngày lễ x 6 người = 6 + 4 ngày = 10 ng/ngày

- 60 – 10 =- 50 người / ngày

- Story point : 50/60 = 83.33 %

- Số sản phẩm cam kết:  Vtb x Cap(sp5)/ Cap(bth) = 20 sprint

Bài 2:

Task 1: Thiết kế UI/UX: 4 giờ

Task 2: Xây dựng API: 8 giờ

Task 3: Kiểm thử hệ thống :6 giờ

Bài 3:

a) Ngày 4: Thực tế còn 23 SP Lý tưởng còn14,4lệch 8.6 Behind Schedule (Chậm tiến độ).

b) Bất thường: Tiến độ đi rất chậm từ ngày 0–8 rồi giảm dột ngột $18\text{ SP}$ ở 2 ngày cuối. Rủi ro: Chất lượng kém (thiếu testing), phát sinh lỗi sau release và gây quá tải (burnout) cho đội.

c) Biểu đồ B tăng từ ngày 4–6: Do phát sinh thêm công việc (Scope Creep) hoặc đội đánh giá lại tăng SP (Re-estimate). Rủi ro: Dễ vỡ Sprint Goal và không hoàn thành các công việc đã cam kết ban đầu.

d) Hành động (Chọn 1 trong 2):

- Cho Biểu đồ A (Daily Scrum): Chia nhỏ Task ngày, tập trung làm xong dứt điểm từng Story (Swarming) thay vì làm dở dang nhiều việc cùng lúc.

- Cho Biểu đồ B (Sprint Planning): Khóa chặt phạm vi sau Planning, làm mịn Backlog kỹ hơn để tránh re-estimate giữa Sprint.

Bài 4:

 a) Hoạt động của từng vai trò:

- Product Owner: Trình bày các User Story đã hoàn thành (Done) và chưa hoàn thành trong Sprint 5; nghiệm thu sản phẩm.

- Developers: Trực tiếp demo tính năng "Đặt hàng từ giỏ" và "Thanh toán khi nhận hàng (COD)" trên môi trường thực tế.

- Stakeholders (Chủ cửa hàng, người dùng): Trải nghiệm tính năng đã demo và đưa ra góp ý, phản hồi (feedback).

- Scrum Master: Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng thời gian (Timebox) và tạo không khí thảo luận cởi mở.

b) Xử lý yêu cầu của Chủ cửa hàng:

- Cách Product Owner xử lý: Cảm ơn và ghi nhận đề nghị "Thanh toán bằng mã QR" vào Product Backlog. Sau đó, PO tiến hành đánh giá độ ưu tiên, làm rõ yêu cầu và sắp xếp vào các Sprint tiếp theo dựa trên giá trị mang lại chứ không thêm đột ngột vào Sprint đang/sắp chạy nếu chưa qua lên kế hoạch.

- Giá trị Agile Manifesto thể hiện: "Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch" (Responding to change over following a plan).